## форма №1
Приложение к письму министерства экономики Краснодарского края от _____________ №______________
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район в 2013 году
№ п/п | Наименование мероприятия, объектов¹ | Территория поселения (населенный пункт) | Объем финансирования, тыс.руб.
|  |  | ВСЕГО |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  | Примечание²
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Здравоохранение
|  | ИТОГО | 14553.36 | 14434.05 | 8934.66 | 8934.66 | 70 | 70 | 5548.7 | 5429.39
1 | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения |  | 5516.05 | 5516.05 | 86.66 | 86.66 | 0 | 0 | 5429.39 | 5429.39
1.1. | капитальный ремонт ФАПов | Шкуринское сельское поселение, пос. Заводской, ул. Рабочая, 3 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | 38.63
1.2. | капитальный ремонт ФАПов | Первомайское сельское поселение, пос. Октябрьский | 48.03 | 48.03 | 48.03 | 48.03
1.3. | капитальный ремонт здания кардиологического центра | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 1177.87 | 1177.87 |  |  |  |  | 1177.87 | 1177.87
1.4. | капитальный ремонт здания неврологического центра | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 720.14 | 720.14 |  |  |  |  | 720.14 | 720.14
1.5. | капитальный ремонт здания поликлиники | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 2113.4 | 2113.4 |  |  |  |  | 2113.4 | 2113.4
1.6. | капитальный ремонт здания Кисляковской участковой больницы | Кисляковское сельское поселение, ст. Кисляковская, ул. Пушкина, д.4 | 454.83 | 454.83 |  |  |  |  | 454.83 | 454.83
1.7. | капитальный ремонт здания Глебовской амбулатории | Глебовское сельское поселение, х. Глебовка, пер. Школьный, д. 12 | 119.31 | 119.31 |  |  |  |  | 119.31 | 119.31
1.8. | капитальный ремонт здания пищеблока | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 326.75 | 326.75 |  |  |  |  | 326.75 | 326.75
1.9. | капитальный ремонт реанимации | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 91.31 | 91.31 |  |  |  |  | 91.31 | 91.31
1.10. | капитальный ремонт автоклавной | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 119.07 | 119.07 |  |  |  |  | 119.07 | 119.07
1.11. | капитальный ремонт инфекционного отделения | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Краснопартизанская, 1 | 306.71 | 306.71 |  |  |  |  | 306.71 | 306.71
2 | Создание офисов врачей общей практики |  | 8848 | 8848 | 8848 | 8848 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | строительство офиса врача общей практики | Новомихайловское сельское поселение, с. Новомихайловское, ул. Школьная д.10/8 | 8648 | 8648 | 8648 | 8648
2.2. | строительство офиса врача общей практики | Раздольненское сельское поселение, с. Раздольное, ул. Северная, д.27/2 | 200 | 200 | 200 | 200
3 | Популяризация здорового образа жизни населения |  | 189.31 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 119.31 | 0
3.1. | покупка банеров, листовок, телевизоров и т.п. | Кущевское сельское поселение, ст. Кущевская, ул. Ленина, 2 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70
4 | капитальный ремонт здания Глебовской амбулатории | Глебовское сельское поселение, х. Глебовка, пер. Школьный, д. 12 | 119.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31
2. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
|  | ИТОГО | 46164.2 | 46344.5 | 35812.9 | 39818.6 | 9835.3 | 6334.4 | 516 | 191.5
1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования |  | 5041.1 | 5083.4 | 3528.8 | 4789.3 | 1512.3 | 294.1 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция доу №19, ст.Кущевская, пер.Первомайский, 83 | ст. Кущевская | 5041.1 | 5083.4 | 3528.8 | 4789.3 | 1512.3 | 294.1 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция части здания ДЮСШ под детски сад № 11, ст.Шкуринская, ул.Ленина, 87 | ст. Шкуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проектирование и строительство детского сада на 12 групп на 6- ой резервной территории на 240 мест | ст. Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Проектирование пристройки к зданию СОШ №1, ст.Кущевская, ул.Красная, 1 | ст. Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проектирование и строительство пристройки к зданию СОШ №30, Кущевка-2 | ст. Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Проектирование и строительство пристройки спортзала ООШ №25, х.Б.Лопатина, ул.Конеловская, 15 | х. Большая Лопатина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Развитие системы дополнительного образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Проектирование и строительство базы ДЮСШ «юниор» (для занятий конным спортом), ст.Шкуринская, ул.Ленина, 87 | ст. Шкуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования |  | 33074.2 | 27388.9 | 26270.4 | 22799.2 | 6703.8 | 4398.2 | 100 | 191.5
4.1. | Капитальный ремонт ДОУ №24, Кущевка-2 | ст. Кущевская | 3345.3 | 3238.8 | 2341.7 | 3066.4 | 1003.6 | 172.4
4.2. | Реконструкция здания ДОУ №6, ст.Кущевская, ул.Комсомольская, 45 | ст. Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Капитальный ремонт административного здания ДОУ №3, ст.Кущевская, ул.Куцева, 58 | ст. Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Оборудование ДОУ №19, ст.Кущевская, пер.Первомайский , 83 | ст. Кущевская | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
4.5. | Капитальный ремонт спортзалов: СОШ №9 х.Красная Поляна, ул.Мира, 38; СОШ № 17 с.Новомихайловское, ул.Школьная, 9; СОШ № 33 х.Глебовка, ул.Пролетарская, 27; СОШ № 5 ст.Шкуринская ул.Ленина, 26; СОШ № 3 с.Ильинское, ул.Мира, 77; СОШ 14 с.Полтавченское, ул. Трудовая, 3; СОШ № 32 п.Комсомольский, ул.Центральная, 18; СОШ №20 х.Средние Чубурки, ул. Красная,1; СОШ № 23 с.Раздольное, ул. Красная, 63; СОШ № 26 х.Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 13; СОШ № 18с.Кисляковская, ул. Красная, 45 | Кущевский район | 5023.2 | 5023.2 | 3516.2 | 3516.2 | 1507 | 1507
4.6. | Замена окон: СОШ №9 х.Красная Поляна, ул. Мира, 38; СОШ № 10 с.Красное, ул.50лет ВЛКСМ, 1; СОШ № 14, с.Полтавченское, ул. Трудовая,3; СОШ № 32, п.Комсомольский, ул. Центральная, 18; СОШ № 26, х.Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 13; СОШ № 33, х.Глебовка, ул. Пролетарская, 27; ООШ № 28, х.Исаевский, ул. Садовая, 31; СОШ № 17, с.Новомихайловское, ул.Школьная, 9 | Кущевский район | 9654 | 8807.4 | 9654 | 8807.4
| ДОУ № 1, ст.Кущевская, пер.Школьный, 48; ДОУ № 3, ст.Кущевская, пер.Куцева, 58; ДОУ № 4, ст.Кущевская, ул.Красная, 34; ДОУ № 7, ст.Кущевская, пер.Ростовский, 24; ДОУ № 8, х.Красное, ул.Полянского, 1б; ДОУ № 9, пос.Первомайский, ул. Красная, 1; ДОУ № 10, ст.Кисляковская, ул. Котляревского, 18; ДОУ № 11, ст.Шкуринская, ул.Чехова, 20; ДОУ № 14, х.Средние Чубурки, ул.Мира,3; ДОУ № 16, х.Красная Поляна, ул.Мира, 88; ДОУ № 17, с.Новоивановское, ул.Парковая,9; ДОУ № 18, с.Ильинское, ул.Мира, 53; ДОУ № 19, ст.Кущевская,пер.Первомайский, 83; ДОУ № 21, х.Б.Лопатина, ул.Большелопатинская, 52; ДОУ № 12, ст.Новомихайловская, ул.школьная, 14 |  | 0 | 0
4.7. | Капитальный ремонт электропроводки: СОШ №23, с.Раздольное, ул.Красная, 63; СОШ № 1, ст.Кущевская, ул.Красная, 1; СОШ № 6, ст.Кущевская, ул. Куйбышева, 48; СОШ № 2, ст.Кисляковская, ул. Котляревского,18 | Кущевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Капитальный ремонт кровли: СОШ №2, ст.Кисляковская, ул.Котляревского, 18; СОШ № 23, с.Раздольное, ул.Красная, 63; СОШ № 20, х.Средние Чубурки, ул.Красная, 1; СОШ № 6, ст.Кущевская, ул.Куйбышева, 48; СОШ № 16, ст.Кущевская, пер.Кавказский, 93; СОШ № 4, ст.Кущевская, ул.Ленина, 89 | Кущевский район | 4780 | 472.9 | 3206 | 0 | 1474 | 281.4 | 100 | 191.5 | В течении 2013 года были проведены работы по незапланированным учреждениям МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 33
4.9. | Установка системы видеорегистрации в пунктах проведения ЕГЭ: СОШ №6, ст.Кущевская, ул.Куйбышева, 48; СОШ №16, ст.Кущевская, пер.Кавказский, 93 | ст. Кущевская | 912.7 | 1175.7 | 912.7 | 1175.7
4.10. | Устройство теплых туалетов: НОШ №22, с.Алексеевское, ул.Школьная, 10; ООШ 25, х.Б.Лопатина, ул.Конеловская, 15; СОШ № 5,ст.Шкуринская, ул.ленина, 26; СОШ № 7, п.Первомайский, ул.Советская, 10 | Кущевский район | 748.1 | 622.1 |  |  | 748.1 | 622.1
4.11. | Капитальный ремонт пищеблока СОШ № 4, ст.Кущевская, ул.Ленина, 89 | ст. Кущевская | 1476 | 1172.3 |  |  | 1476 | 1172.3
4.12. | Устройства ограждения: СОШ № 23, с.Раздольное, ул. Красная, 63; СОШ № 14, с.Полтавченское, ул. Трудовая, 3; СОШ № 7, п.Первомайский, ул.Советская, 10; СОШ № 3, с.Ильинское, ул.Мира, 77; НОШ № 19, х.Зеленая Роща, ул.Целинная, 16; ООШ № 28, х.Исаевский, ул.Садовая, 31 | Кущевский район | 1062.7 | 1147 | 1004.7 | 1089 | 58 | 58
4.13. | Ремонт веранд: ДОУ № 4, ст.Кущевская, ул. Красная, 34; ДОУ 9, пос.Первомайский, ул.Красная, 1 | ст. Кущевская | 1156.4 | 1500 | 1156.4 | 1500 |  |  |  |  | денежные средства выделенные на ремонт веранд были направленны на замену оконных блоков, ремонт теневых навесов, дверей, приоретение необходимых материалов
4.14. | Благоустройство территории (устройство веранд), ремонт крыльца ДОУ № 15, х.Глебовка, ул.Пролетарская, 27 | х.Глебовка | 284 | 249.8 | 284 | 249.8
4.15. | Ремонт асфальта СОШ № 6, ст.Кущевская, ул.Куйбышева, 48 | ст. Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Ремонт автоматической пожарной сигнализации: СОШ № 4, ст.Кущевская, ул.Ленина, 89, ДОУ № 17, с.Новоивановское, ул.Парковая, 9; ДОУ № 21, х.Б.Лопатина, ул.Большелопатинская, 52 | ст. Кущевская | 437.1 | 585 |  |  | 437.1 | 585
4.17. | Фасад СОШ № 6, ст.Кущевская, ул. Куйбышева, 48 | ст. Кущевская | 2000 | 1200 | 2000 | 1200 |  |  |  |  | денежные средства выделенные на ремонт фасада, были направлены на ремонт кровли
4.18. | Устройство счетчиков учета тепла: СОШ № 1, ст.Кущевская, ул.Красная, 1; СОШ № 2, ст.Кисляковская, ул.Котряревского, 18; СОШ № 4, ст.Кущевская, ул.Ленина, 89; СОШ № 5, ст.Шкуринская, ул. Ленина, 26; СОШ № 6, ст.Кущевская, ул.Куйбышева, 48; СОШ № 7, п.Первомайский, ул.Советская, 10; СОШ № 16, стКущевская, пер.Кавказский, 95; СОШ № 17, с.Новомихайловское, ул.Школьная, 9; СОШ № 30, Кущевка-2; СОШ № 32, п.Комсомольский, ул.Центральная, 18 | Кущевский район | 894.7 | 845 | 894.7 | 845
4.19. | Проведение локально-вычисдительной сети: СОШ № 17, с.Новомихайловское, ул. Школьная, 9; СОШ № 33, х.Глебовка, ул. Пролетарская, 27; СОШ № 32, п.Комсомольский, ул.Центральная, 18 | Кущевский район | 300 | 349.7 | 300 | 349.7
4.20. | Газификация котельной: СОШ № 26 х. Средние Чубурки, ул.Октябрьская, 13; СОШ № 33, х.Глебовка, ул. Пролетарская, 27 | Кущевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | Ремонт наружного электроснабжения: СОШ № 1, ст.Кущевская, ул.Красная,1; СОШ № 6, ст.Кущевская, ул. Куйбышева, 48 | Кущевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Курсы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений | Кущевский район | 591.8 | 591.8 | 591.8 | 591.8
6. | Курсы повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Кущевский район | 583.4 | 0 | 167.4 | 0 |  |  | 416 |  | в 2013 году курсы повышения прошли 57 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, оплата услуг произведена работниками образовательных учреждений
7. | Приобретение учебной литературы | Кущевский район | 4734.3 | 5802.4 | 4734.3 | 5802.4
8. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Кущевский район | 1519.4 | 7137.4 | 220.2 | 5835.9 | 1299.2 | 1301.5
9. | Поддержка одаренных и талантливых учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, обучающихся в профессиональных учебных заведениях педагогической направленности | Кущевский район | 320 | 340.6 |  |  | 320 | 340.6
10. | Ремонт крыльца ДОУ 15 | Глебовское сельское поселение: х. Глебовка | 300 |  | 300
3. Физическая культура и спорт
|  | ИТОГО: | 11362.071 | 10866.771 | 5428.1 | 4736.6 | 5933.971 | 6130.171
1 | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений в т.ч | ст.Кущевская | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950
1.1 | Капитальный ремонт стадиона "Урожай" | ст.Кущевская | 1950 | 1950 |  |  | 1950 | 1950
2 | Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Кущевский район | Кущевский район | 5879.3 | 5715.8 | 4035.9 | 3601.1 | 1843.4 | 2114.7
2.1 | Софинансирование расходных обязательств по обеспечению стимулирования отдельных категорий работников | ст.Кущевская | 3256.5 | 2919.4 | 3093.5 | 2773.3 | 163 | 146.1
2.2 | Софинансирование расходных обязательств связанных с оплатой труда инструкторам по спорту в т.ч | Кущевский район | 2622.8 | 2796.4 | 942.4 | 827.8 | 1680.4 | 1968.6
2.2.1 |  | ст.Кущевская | 452.3 | 394.1 | 412.3 | 359.3 | 40 | 34.8
2.2.2 |  | Глебовское сп | 66.7 | 100.9 | 0 | 0 | 66.7 | 100.9
2.2.3 |  | Ильинское сп | 216 | 216 | 58.9 | 58.9 | 157.1 | 157.1
2.2.4 |  | Кисляковское сп | 630.6 | 489.2 | 117.8 | 94.8 | 512.8 | 394.4
2.2.5 |  | Краснополянское сп | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8
2.2.6 |  | Красносельское сп | 251.7 | 247.2 | 58.9 | 54.4 | 192.8 | 192.8 |  |  | исполнено по факту в полном объёме
2.2.7 |  | Кущевское сп | 208.7 | 554.2 | 176.7 | 142.6 | 32 | 411.6
2.2.8 |  | Новомихайловское сп | 130.4 | 130.4 | 0 | 0 | 130.4 | 130.4
2.2.9 |  | Первомайское сп | 164.7 | 164.7 | 58.9 | 58.9 | 105.8 | 105.8
2.2.10 |  | Полтавченское сп | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70
2.2.11 |  | Шкуринское сп | 177.9 | 177.9 | 58.9 | 58.9 | 119 | 119
2.2.12 |  | Раздольненское сп | 180 | 178 | 0 | 0 | 180 | 178
3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий и обеспечение участия в краевых, российских, международных и др.соревнований в т.ч | Кущевский район | 1198.7 | 1123.6 | 477 | 477 | 721.7 | 646.6
3.1 | Развитие видов спорта культивируемых в Кущевском районе | Кущевский район | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44
3.2 | Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | Кущевский район | 655.7 | 601.7 | 477 | 477 | 178.7 | 124.7
3.3 | Развитие футбольного движения |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350
3.4 | Проведение Всекубанских турниров по футболу, стритболу, плаванию и других видов спорта среди детских команд |  | 149 | 127.9 | 0 | 0 | 149 | 127.9
4. | Развитие детско-юношеского спорта | Кущевский район | 515.6 | 515.6 | 0 | 0 | 515.6 | 515.6
4.1 | Проведение летне-оздоровительной компании для учащихся муниципальных учреждений системы физической культцры и спорта | Кущевский район | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200
4.2 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | Кущевский район | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 177.6 | 177.6
4.3 | Выплата стипендий главы муниципального образования Кущевский район лучшим спортсменам от 14 до 18 |  | 138 | 138 | 0 | 0 | 138 | 138
5 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений | Шкуринское сп | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | Приобретение спортинвентаря
6 | Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани | Первомайское сельское поселение пос.Комсомольский | 164.7 | 164.4 | 58.9 | 58.6 | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 | Привлечение спортинструктора по футболу в МУК ЦКС для тренировки молодежи.Обеспечение занятости молодежи
7 | Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных учреждений | ст.Кущевская | 715.4 | 493.1 | 679.6 | 457.3 | 35.8 | 35.8
8 | Оплата труда инструкторам по физической культуре и спорту | ст.Кущевская | 588.3 | 554.2 | 176.7 | 142.6 | 411.6 | 411.6
9 | Ремонт спортзала и стадиона "Юность", приобретение емкости для полива, бурение скважин с установкой обсадной трубы и погружных насосов | ст.Кущевская | 99.45 | 99.45 | 0 | 0 | 99.45 | 99.45
10 | Укрепление материально-технической базы МБУ "ФОЦ Кущевского сп" | ст.Кущевская | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
11 | Обеспечение видов спорта ГСМ для участия в спортитвных мероприятиях (мотокросс, мотобол, веловсипед, футбол) | ст.Кущевская | 140.621 | 140.621 | 0 | 0 | 140.621 | 140.621
4. Культура
|  | ИТОГО | 30197.561 | 21680.223 | 16319.4 | 14170.162 | 9648.061 | 6288.661 | 4230.1 | 1221.4
1 | МУК "Межпоселенческая центральная библиотека "приобретение компьютерной техники и оргтехники,комплектование книгами,брощюрами,периодическими изданиями,преобритение оборудования для обогрева воздуха,преобритение металлических стелажей, мебели, компьютерной техники и оргтехники,установка,обеспечение работоспособности и обновление программного обеспечения, реконструкция и ведение сайта,проведение районных мероприятий. | ст Кущевская ул ленина 16 | 485.69 | 485.69 |  |  | 485.69 | 485.69
2 | МУК "Районный исторический музей" проведение ремонтных работ на обособленном структурном подразделении музейно-туристическом объекте "Поле казачей славы",приобретение выставочных стендов, компьютерной техники и оргтехники, капитальный ремонт системы отопления ,приобретение автотранспорта, проведение мероприятий. |  | 1665.3 | 429.4 |  |  | 1175.2 | 270 | 490.1 | 159.4
3 | МУК "Районный центр социально-культуной деятельности и народного творчества"Приобретение сценических костюмов,сценической обуви,головных уборов,проведение районных мероприятий, создание музея учреждений культуры. |  | 1133.2 | 1133.2 |  |  | 1133.2 | 1133.2
4 | МУК "Районный исторический музей" проведение мероприятий "Ремонт памятника казакам 4-го гвардейского кавалерийского казачьего корпуса" |  | 160 | 0 |  |  |  |  | 160 | 0
5 | Укрепление и модернизация материально технической базы муниципальных учреждений культуры |  | 1530 | 0 |  |  | 1370,0 | 0 | 160 | 0
6 | МУК "Районный центр социально-культуной деятельности и народного творчества" ремонт внутренних помещений здания,ремонт пола в зрительном зале ремонт фойе, проектирование и строительство галереи |  | 1370 | 1133.2 |  |  | 1370,0 | 1133,2
7 | Создание и развитие детских школ искусств МБОУ ДОД " Детская школа искусств" капитальный ремонт внутренних помещений хореографического отделения,приобретение музыкальных инструментов,наглядных пособий,сценических костюмов, строительство нового здания. |  | 3195 | 1649.8 | 500 | 500 | 1875 | 1149.8 | 820 | 0
8 | Строительство и модернизация кинотеатров и кинозалов МАУ "Киновидеоцентр "Дружба" изготовление проектно-сметной документации и реконструкция 2-го зала |  | 2600 | [5 empty] | 2600 |  | 0
9 | Подготовка,переподготовка,повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры,осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры |  | 6609 | 6631 | 6609 | 5569 |  |  |  | 1062 | 1062
10 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ремонт оборудования, освещение сцены, приобретение сценического оборудования | Глебовское сельское поселение | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на 2011-2013 годы | Глебовское сельское поселение | 541.8 | 541.8 | 516 | 516 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0
12 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Глебовское сельское поселение | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием денежных средств исполнение перенесено на 2014 год
13 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений (МУК «ДК с. Ильинское») по пер. Школьному 6 | Ильинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Приобретение мебели и аппаратуры для МУК «ДК с. Ильинское») | Ильинское сельское поселение | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | приобретена звуковая техника (52,0 т.р.)
15 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры (МУК «Культурно-досуговый центр Новомихайловского сельского поселения» ул.Школьная,14) | Ильинское сельское поселение | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0
16 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Кисляковское с.п. | 1198.1 | 1189.7 | 1030.6 | 1022.2 | 167.5 | 167.5
17 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Шкуринское сп | 30.5 | 12.8 | 10.5 | 0 | 20 | 12.8 |  |  | приобретение книг
18 | кадровое обеспечение сферы культуры и искусства | Шкуринское сп | 1485.5 | 1458.8 | 1343.7 | 1317 | 141.8 | 141.8 |  |  | стимулирующие выплаты работникам культуры
19 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Среднечубуркское сельское поселение | 796.9 | 0 | 703.1 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | В 2014 планируется выполнение
20 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Красносельское сельское поселение | 616.8 | 616.5 | 579.9 | 579.6 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | исполнено по факту в полном объёме
21 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры | Раздольненское сельское поселение | 10 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 8.8
22 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений | Первомайское сельское поселение пос.Первомайский, пос.Комсомольский | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | Обновление книжного фонда библиотек домов культуры
23 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений ДКЦП "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края", "Развитие культуры Краснодарского края", муниципальная программа | Первомайское сельское поселение пос.Первомайский, пос.Комсомольский | 976.1 | 938 | 921.2 | 883.1 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | Привлечение профессиональных кадров в учреждения культуры
24 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений Полтавченского сельского поселения Кущевского района | Полтавченское сельское поселение: с.Полтавченское | 491.5 | 466.7 | 462.5 | 437.7 | 29 | 29 | 0 | 0 | на 2013 г выполнено (КЦП Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края"
25 | Долгосрочная краевая целевая программа «Кадровое обеспечение культуры и искусства Краснодарского края» на 2011-2013 год | Новомихайловское сельское поселение | 885.9 | 811.7 | 843.7 | 769.5 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | Исполнено по мере необходимости, был произведен возврат денежных средств в краевой бюджет в связи с сокращением штатной численности.
26 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры (МУК «Культурно-досуговый центр Новомихайловского сельского поселения» ул.Школьная,14) | Новомихайловское сельское поселение | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено, в связи с отсутствием средств в бюджете,перенесено на 2014 год.
27 | Организация и благоустройство мест массового отдыха жителей, в т.ч. по объектам: | Кущевское сельское поселение | 1404.244 | 1404.244 | 0 | 0 | 1404.244 | 1404.244
27.1 | Замена плитки в парке им.Ленина | ст.Кущевская | 98.656 | 98.656 | 0 | 0 | 98.656 | 98.656
27.2 | Оборудование в парке им.Ленина: | ст.Кущевская | 599.244 | 599.244 | 0 | 0 | 599.244 | 599.244
27.3 | Приобретение детского аттракциона "Лабиринт" | ст.Кущевская | 183.48 | 183.48 | 0 | 0 | 183.48 | 183.48
27.4 | Приобретение детского аттракциона на рельсах | ст.Кущевская | 415.764 | 415.764 | 0 | 0 | 415.764 | 415.764
27.5 | Прочие расходы (ростовые куклы, костюмы и др.) | ст.Кущевская | 107.1 | 107.1 | 0 | 0 | 107.1 | 107.1
28 | Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства | Кущевское сельское поселение | 2936.627 | 2713.489 | 2777.2 | 2554.062 | 159.427 | 159.427
29 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек поселения | Кущевское сельское поселение | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9
5. Топливно-энергетический комплекс
|  | ИТОГО | 32880.039 | 23215.699 | 13456.096 | 5813.3 | 19355.943 | 17402.399 | 88 | 0
1.1 | Система газоснабжения поселка ж/д Кисляковка Кущевского района, 1-я очередь строительства, в том числе проектиро-вание (изготовление проектно-сметной документации и прове-дение государственной экспертизы | Кисляковское | 3700 | 766.4 | 2700 | 689.7 | 1020 | 76.7 |  |  | Выполнение в со-ответствии с выде-ленными средства-ми краевого бюд-жета по ДКЦП "Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы)
1.2. | Подводящий газопровод к хутору Воровского, в том числе изготовление проектно-сметной документации | Кущевское | 900 | 260 |  |  | 900 | 260
1.3 | Подводящий газопровод к хутору Объездная Балка, в том числе изготовление проектно-сметной документации | Раздольненское | 696 | 514 |  |  | 696 | 514
1.4 | Подводящий газопровод к поселку Северный, в том числе изготовление проектно-сметной документации | Кущевское | 900 | 292 |  |  | 900 | 292 |  |  | 11643,7 тыс.руб. выделено из средств федераль-ного бюджета по программе "Чистая вода"
1.5 | Установка коммерческих узлов учета природного газа на котельных МУП «Теплоэнергетик» | Кущевский район
1.6 | Газификация домов частного сектора в с.Братское | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Газификация домов и населенных пунктов, х. Осенний | Ильинское сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления, ШРП х.Нововысочинский | Среднечубуркское сельское поселение | 8827 | 8226.2 | 6348 | 5123.6 | 2479 | 3102.6 |  |  | Выполнено
1.9 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления, ШРП х.Тауруп Первый (0,796 км). | Среднечубуркское сельское поселение | 4495 | 0 | 3120 | 0 | 1375 | 0 |  |  | В 2014 планируется выполнение
1.10 | Газификация котельной КДЦ х.Средние Чубурки (Октябрь) | Среднечубуркское сельское поселение | 700 | 1240.5 | 700 | 0 | 0 | 1240.5 |  |  | В 2014 планируется выполнение
1.11 | Строительство газопровода по ул.Краснознаменная в с.Красное | Красносельское сельское поселение | 653.44 | 0 | 588.096 | 0 | 65.344 | 0 | 0 | 0 | не попали в Федеральную целевую программу «Социальное развитие села»; Краевую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» планируется исполнение -0,5 км в 2014 году
1.12 | Газификация домов и населенных пунктов в с.Новомихайловское 2014 -2015 годы ул.Красная, ул.Новая. 2016-2017 годы по заявкам населения. | Новомихайловское сельское поселение | 100 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 88 | 0 | Счета-фактуры к оплате имеются, внебюджетные средства собраны, оплата за изготовление ПСД будет произведена во 2 квартале 2014 года.
2 | Газификация | Кущевское сельское поселение | 5318.403 | 5318.403 | 0 | 0 | 5318.403 | 5318.403
2.1 | За страхование опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ст.Кущевская | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
2.2 | Приобретение газового счетчика RVG G100 (Кущевка-2) | ст.Кущевская | 68.416 | 68.416 | 0 | 0 | 68.416 | 68.416
2.3 | Осмотр технического состояния ШРП | ст.Кущевская | 25.099 | 25.099 | 0 | 0 | 25.099 | 25.099
2.4 | Техническое обслуживание газопроводов | ст.Кущевская | 125.465 | 125.465 | 0 | 0 | 125.465 | 125.465
2.5 | За топографическую съемку по строительству распределительного газопровода ВД и НД и ШРП по ул.Южная, ул.Школьная, ул.Северная п.Северный | п.Северный | 80.661 | 80.661 | 0 | 0 | 80.661 | 80.661
2.6 | Согласование проекта газификации по пер.Первомайскому, пер.Кубанскому, ул.Спартаковской | ст.Кущевская | 2.316 | 2.316 | 0 | 0 | 2.316 | 2.316
2.7 | За комплектование базы данных на проектирование газопровода по пер.Кубанскому от №86-№94 ул.Локаторной №1,№2, ул.Павлюченко №28-№34, пер.Войкова №7-№13 | ст.Кущевская | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78
2.8 | За подготовку расчета начальной максимальной цены контракта по объекту "Распределительный газопровод НДпо пер.Кубанскому, ул.Южной, ул.Пушкина, ул.Спартаковской №40-№70 | ст.Кущевская | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
2.9 | За разбивку трассы газопровода по объекту "Распределительный газопровод Вд и НД и ШРП по пер.Первомайскому от №138-№146 до №1 по ул.Ленинградской | ст.Кущевская | 4.262 | 4.262 | 0 | 0 | 4.262 | 4.262
2.10 | Строительство распределительного газопровода ВД и НД и ШРП по пер. Первомайскому от №138-№146 до №1 по ул.Ленинградской | ст.Кущевская | 521.224 | 521.224 | 0 | 0 | 521.224 | 521.224
2.11 | Строительство распределительного газопровода ВД и НД и ШРП по пер. Кубанскому от №105 по ул.Южной до №210 по ул.Пушкина | ст.Кущевская | 157.489 | 157.489 | 0 | 0 | 157.489 | 157.489
2.12 | Соглосование проекта прокладки газопрвоода по пер.Кубанскому и ул.Спартаковской | ст.Кущевская | 2.188 | 2.188 | 0 | 0 | 2.188 | 2.188
2.13 | Комплектование базы данных на установку счетчика газа Кущевка-2 | ст.Кущевская | 2.188 | 2.188 | 0 | 0 | 2.188 | 2.188
2.14 | За топосъемку земельных участков на 4-й резервной территории для строительства газопрвовода НД | ст.Кущевская | 146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 146
2.15 | За разбивку трассы газопровода по объекту "Распределительный газопровод по пер.Кубанскому, ул.Южной, ул.Пушкина, ул. Спартаковской" | ст.Кущевская | 4.832 | 4.832 | 0 | 0 | 4.832 | 4.832
2.16 | Строительство газопровода по ул.Спартаковской от №40 до №70 | ст.Кущевская | 363.353 | 363.353 | 0 | 0 | 363.353 | 363.353
2.17 | Строительство распределительного газопровода Вд и НД и ШРП по пер.Первомайскому от №138-146 до №1 по ул.Ленинградской | ст.Кущевская | 378.308 | 378.308 | 0 | 0 | 378.308 | 378.308
2.18 | Проведение инженерно-геологических изыскательских работ по ул.Войкова №7-№13 | ст.Кущевская | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
2.19 | Проведение инженерно-геологических изыскательских работ по ул.Павлюченко №28-№34 | ст.Кущевская | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
2.20 | Проведение инженерно-геологических изыскательских работ по ул.Локаторной- пер.Кубанскому | ст.Кущевская | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89
2.21 | Комплектование базы данных на проектирование газораспределительной системы по 4-й резервной территори | ст.Кущевская | 12.028 | 12.028 | 0 | 0 | 12.028 | 12.028
2.22 | Проведение государственной экспертизы результатов инж.изысканий и проектной документации "Газопровод НД по пер.Ореховому от пер.Малинового до ул.Тенистой" | ст.Кущевская | 8.295 | 8.295 | 0 | 0 | 8.295 | 8.295
2.23 | Автоматизация газоснабжения Кущевка-2 | ст.Кущевская | 40.891 | 40.891 | 0 | 0 | 40.891 | 40.891
2.24 | Проектные работы по объекту "Газопровод НД по пер.Ореховый от пер.Малинового до ул.Тенистой" | ст.Кущевская | 83.001 | 83.001 | 0 | 0 | 83.001 | 83.001
2.25 | За приемку в эксплуатацию объекта "Газопровод по ул.Спартаковской от №40-№70" | ст.Кущевская | 26.399 | 26.399 | 0 | 0 | 26.399 | 26.399
2.26 | Пуск газа объекта "Газопровод по ул.Спартаковской от №40-№70" | ст.Кущевская | 30.054 | 30.054 | 0 | 0 | 30.054 | 30.054
2.27 | За приемку в эксплуатацию объекта "Газопровод по пер.Первомайский №138-№146 до №1 ул.Ленинградской" | ст.Кущевская | 33.338 | 33.338 | 0 | 0 | 33.338 | 33.338
2.28 | Пуск газа объекта "Газопровод по пер.Первомайский №138-№146 до №1 ул.Ленинградской" | ст.Кущевская | 46.649 | 46.649 | 0 | 0 | 46.649 | 46.649
2.29 | Строительство распределительного газопровода по пер.Кубанскому от №105 по ул.Южной до №210 по ул.Пушкина | ст.Кущевская | 20.02 | 20.02 | 0 | 0 | 20.02 | 20.02
2.30 | экспертиза промышленной безопасности внутреннего оборудования и автоматики на котельных 38 квартала | ст.Кущевская | 99.999 | 99.999 | 0 | 0 | 99.999 | 99.999
2.31 | Техническое обследование строительных кострукций зданий котельных с экспертной оценкой соответсвтия требованиям промышленной безопасности по улюДзержинского 10, 72 квартал | ст.Кущевская | 67.85 | 67.85 | 0 | 0 | 67.85 | 67.85
2.32 | Диагностика газорегул. Устройств котельной Кущевка-2 диагностика внутреннего газового оборудования | ст.Кущевская | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77
2.33 | Проведение режимной наладки автоматики безопасности 2-х водогрейных котлов на котельной Кущевка-2 | ст.Кущевская | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44
2.34 | Техническое освидетельствование котлов "Братск-1 Г" на котельной 38 квартала | ст.Кущевская | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 92.5
2.35 | Врезка газопровода. Подача газа по объекту "Техническое перевооружение котельной и установка модулей заводской поставки по ул.Ленина 4" | ст.Кущевская | 27.112 | 27.112 | 0 | 0 | 27.112 | 27.112
2.36 | Подача газа "Техническое перевооружение котельной мкр. Кущевка-2" | ст.Кущевская | 16.676 | 16.676 | 0 | 0 | 16.676 | 16.676
2.37 | Проведение режимной наладки автоматики безопасности 2-х водонагревательных котлов на котельной Кущевка-2 | ст.Кущевская | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8
2.38 | Диагностика газорегуляторного устройства на котельной Кущевска-2 | ст.Кущевская | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 53.9 | 53.9
2.39 | Пуск газа объекта "Распределение газопровода по пер.Кубанский №105 по ул.Южной до №120 по ул.Пушкина | ст.Кущевская | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 11.69 | 11.69
2.40 | Прием в эксплуатацию газопровода по пер.Кубанский №105 по ул.Южной до №120 по ул.Пушкина | ст.Кущевская | 21.234 | 21.234 | 0 | 0 | 21.234 | 21.234
2.41 | Техническое освидетельствование котлов "Братск-1Г" в котельной 38 квартала | ст.Кущевская | 64.75 | 64.75 | 0 | 0 | 64.75 | 64.75
2.42 | Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных с экспертной оценкой по ул.Дзержинского 10 и 72 кварталу | ст.Кущевская | 47.495 | 47.495 | 0 | 0 | 47.495 | 47.495
2.43 | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего оборудования и автоматики на котельных 38 квартала, 72 квартала | ст.Кущевская | 69.999 | 69.999 | 0 | 0 | 69.999 | 69.999
2.44 | Экспертиза пром безопасности | ст.Кущевская | 16.872 | 16.872 | 0 | 0 | 16.872 | 16.872
2.45 | За заключение о техническом состояниии здания ж.д. №75 по ул.Энгельса | ст.Кущевская | 7.204 | 7.204 | 0 | 0 | 7.204 | 7.204
2.46 | Приобретение приборов автоматического учета газа | ст.Кущевская | 99.95 | 99.95 | 0 | 0 | 99.95 | 99.95
2.47 | ПСД "Строительство септика для двух МКД по пер.Володарского 32,34 | ст.Кущевская | 3.657 | 3.657 | 0 | 0 | 3.657 | 3.657
2.48 | Топосъемка по объекту "Ливневая канализация по пер.Кавказский от №23 до ул.Д.Бедного" | ст.Кущевская | 49.758 | 49.758 | 0 | 0 | 49.758 | 49.758
2.49 | Инженерно-геологические и изыскательсткие работы "Строительство распределительного газопровода НД по ул.4-й резервной территории" | ст.Кущевская | 244.9 | 244.9 | 0 | 0 | 244.9 | 244.9
2.50 | Разработка проктной и рабочей документации "Газоснабжение ст.Кущевской. Газопровод Вд и НД и ШРП по пер. Кубанский до ул.Локаторная №1,2 ул.Павлюченко, ул.Войкова | ст.Кущевская | 291.428 | 291.428 | 0 | 0 | 291.428 | 291.428
2.51 | Строительно-монтажные работы по устройств септика по пер.Володарского | ст.Кущевская | 65.908 | 65.908 | 0 | 0 | 65.908 | 65.908
2.52 | определение условий подключения к 28 индивидуальным домам для многодетных семей на 4-й резервной территории | ст.Кущевская | 48.186 | 48.186 | 0 | 0 | 48.186 | 48.186
2.53 | ПСД "Ливневая канализация по пер.Кавказский от №23 до ул.Д.Бедного" | ст.Кущевская | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55
2.54 | ПСД "Ливневая канализация от пер.Первомайского до пер.Куцева (между ул.Крупской и ул.Д.Бедного)" | ст.Кущевская | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55
2.55 | Приобретение газового крана, блока питания и модема на Кущевка-2 | ст.Кущевская | 99.26 | 99.26 | 0 | 0 | 99.26 | 99.26
2.56 | Приобретение рубильников на котельные | ст.Кущевская | 23.64 | 23.64 | 0 | 0 | 23.64 | 23.64
2.57 | Услуги по внутреннему газоснабжению | ст.Кущевская | 91.054 | 91.054 | 0 | 0 | 91.054 | 91.054
2.58 | Труба 530х8 | ст.Кущевская | 982.7 | 982.7 | 0 | 0 | 982.7 | 982.7
2.59 | Плита железобетонная 2,9х2,9 | ст.Кущевская | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17
2.60 | Панель СБО | ст.Кущевская | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2
2.61 | Плита ПБО 33-11-8А | ст.Кущевская | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9
2.62 | Трубы железобетонные | ст.Кущевская | 99.94 | 99.94 | 0 | 0 | 99.94 | 99.94
3 | Электроснабжение: | Кущевское сельское поселение | 6590.196 | 6590.196 | 0 | 0 | 6590.196 | 6590.196
3.1 | Оплата за потребленную электроэнергию (ул.освещение и Северное сияние) | ст.Кущевская | 5045.551 | 5045.551 | 0 | 0 | 5045.551 | 5045.551
3.2 | Техническое облуживание уличного освещения | ст.Кущевская | 313.817 | 313.817 | 0 | 0 | 313.817 | 313.817
3.3 | За снятие показаний с приборов учета уличного освещения | ст.Кущевская | 399 | 399 | 0 | 0 | 399 | 399
3.4 | За выдачу технических условий в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств | ст.Кущевская | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
3.5 | Монтаж уличного освещения по ул.Школьной п.Северный | п.Северный | 27.369 | 27.369 | 0 | 0 | 27.369 | 27.369
3.6 | Монтаж уличного освещения по ул.Северной и ул.Южной п.Северной | п.Северный | 42.792 | 42.792 | 0 | 0 | 42.792 | 42.792
3.7 | Монтаж уличного освещения на территории Кущевка-2 | Кущевка-2 | 37.747 | 37.747 | 0 | 0 | 37.747 | 37.747
3.8 | Монтаж уличного освещения по ул.Энгельса (от пер.Кавказского до пер.Ростовского) | ст.Кущевская | 14.645 | 14.645 | 0 | 0 | 14.645 | 14.645
3.9 | Монтаж уличного освещения по ул.Ейская от ул.Тенистой до ул.Шоссейной (кредиторская задолженность) | ст.Кущевская | 4.281 | 4.281 | 0 | 0 | 4.281 | 4.281
3.10 | Ремонт уличного освещения в ст.Кущевской по ул.Краснодарской и пер.Войкова | ст.Кущевская | 60.569 | 60.569 | 0 | 0 | 60.569 | 60.569
3.11 | Монтаж уличного освещения по пер.Кавказскому от ул.Советской до ул.Ленина в ст.Кущевской | ст.Кущевская | 31.499 | 31.499 | 0 | 0 | 31.499 | 31.499
3.12 | Замена вводного электрического кабеля на ж.д. ДОС 9 Кущевка-2 | Кущевка-2 | 26.145 | 26.145 | 0 | 0 | 26.145 | 26.145
3.13 | Монтаж уличного освещения Кущевка-2 (ДОС 7) | Кущевка-2 | 43.523 | 43.523 | 0 | 0 | 43.523 | 43.523
3.14 | Монтаж уличного освещения по ул.Северной в х.Картушина Балка | х.Картушина Балка | 25.366 | 25.366 | 0 | 0 | 25.366 | 25.366
3.15 | Ремонт уличного освещения ул.Северной в х.Картушина Балка | х.Картушина Балка | 72.863 | 72.863 | 0 | 0 | 72.863 | 72.863
3.16 | Ремонт уличного освещения от ДОС-4 до ДОС-6 Кущевка-2 | Кущевка-2 | 27.13 | 27.13 | 0 | 0 | 27.13 | 27.13
3.17 | Приобретение материалов для ремонта ул.освещения | ст.Кущевская | 291.142 | 291.142 | 0 | 0 | 291.142 | 291.142
3.18 | Прочие расходы | Кущевское сельское поселение | 119.757 | 119.757 | 0 | 0 | 119.757 | 119.757
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
|  | ИТОГО | 722.065 | 717.065 | 538.4 | 538.4 | 183.665 | 178.665 | 0 | 0
1 | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения, Х. Новобатайский | Ильинское сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Шкуринском сельском поселении на 2013- 2015 годы» | Шкуринское сп | 226.8 | 226.8 | 138.4 | 138.4 | 88.4 | 88.4 |  |  | Стимулирует закрепление квалифицированных кадров на селе
3 | Модернизация системы наружного освещения | Красносельское сельское поселение | 490.265 | 490.265 | 400 | 400 | 90.265 | 90.265 | 0 | 0 | исполнно в полном объёме - 2,92 км
4 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Оформление в собственность поселения бесхозного имущества в с.Новомихайловское 2013-2014 годы ул.Школьная 10 (здание почты, сберкассы), 2015 год пер.Почтовый бывшее здание администрации. 2016-2017 годы невостребованные, земельные участки в поселении и бесхозные дома. | Новомихайловское сельское поселение | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Нет средств в бюджете, не исполнено.
коммунальное хозяйство
|  | ИТОГО | 52323.78 | 18615.3 | 41622.08 | 10778.5 | 10701.7 | 7836.8 | 0 | 0
1.1 | Реконструкция водоза-бора «Кисляковский» со строительством станции очистки воды на 12 тыс. куб.м /сутки в поселке ж/д станции Кисляковка Кущевского района | Кисляковское | 2100 | 280 |  |  | 2100 | 280
1.3 | Реконструкция насосной станции IV подъема «Кущевская» со строительством водозаборных соо-ружений и станцией очис-тки воды на 3000куб.м/ сутки | Кущевское | 23100 | 8510.6 | 20000 | 5090.6 | 3100 | 3420 |  |  | 11643,7 тыс.руб. выделено из средств федераль-ного бюджета по программе "Чистая вода"
1.4 | Капитальный ремонт магистральных водопрово-дов В-5, В-6, В-7, В-7-3, МВ-3-1 | Кущевский район | 11000 | 0 | 10000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | Объекты в ДКЦП "Развитие водо-снабжения насе-ленных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы" в 2013 году не включены
1.6 | Установка коммерческих узлов учета природного газа на котельных МУП «Теплоэнергетик» | Кущевский район | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400
1.7 | Техническое перевоору-жение котельной коррек-ционной школы интерната в ст.Шкуринской Кущев-ского района. Замена про-мышленной трубы (ПСД) | Шкуринское | 1326 | 50 | 1276 | 0 | 50 | 50
1.8 | Реконструкция сущест-вующей котельной с уста-новкой блочных модулей заводской поставки в ст.Кущевской по ул.Лени-на, 4 (ПСД корректировка) | Кущевское | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
1.9 | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения изготовление ПСД и замена водопроводных сетей в х.Глебовка | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Реконструкция водопровода к МУК «КДЦ Глебовского поселения» | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Строительство котельной для МУК»КДЦ Глебовского поселения» | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения, Х. Новобатайский | Ильинское сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | ПИР и строительство водопровода х.Нововысочинский ул.Центральная № 1 до № 115, ул.Кубанская № 2 до № 24 (4,368 км). | Среднечубуркское сельское поселение | 2987.18 | 99 | 2737.18 | 0 | 250 | 99 |  |  | В 2014 планируется выполнение
1.14 | ПИР и строительство водопровода х.Средние Чубурки ул.Красная от № 424 до № 520 | Среднечубуркское сельское поселение | 1600 | 0 | 1300 | 0 | 300 | 0 |  |  | В 2014 планируется выполнение
1.15 | ПИР и строительство водопровода х.Тауруп Первый ул.Комсомольская от № 2 до №98 "(3,0 км). | Среднечубуркское сельское поселение | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 50.1 |  |  | В 2014 планируется выполнение
1.16 | Строительство водопроводов | Раздольненское сп: х.Водяная Балка ул.Громкая от дома №1 до дома №25 | 800 | 450 | 700 | 380 | 100 | 70
|  | Раздольненское сп: х.Водяная Балка ул.Громкая от дома №26 до конца | 600 | 380 | 400 | 272 | 200 | 108
|  | Раздольненское сп: х.Водяная Балка ул.Красная от дома №55 до конца | 500 | 313 | 400 | 227 | 100 | 86
1.17 | Изготовление ПСД ливневой канализации по пер. Кавказскому, пер. Первомайском, пер. Куцева в ст. Кущевской. | Кущевское сельское поселение | 0 | 50 |  |  | 0 | 50
1.18 | Строительство септика по пер. Володарскому в ст. Кущевской. | Кущевское сельское поселение | 0 | 122 |  |  | 0 | 122
1.19 | Реконструкция водопроводов и объектов водоотведения в с.Новомихайловское, 2014 год- ул.Дружбы, пер.Кубанский, 2015 год- пер.Фестивальный, ул.Красная. 2016 год -ул.Молодежная, ул.Школьная 2017 год- ул.Красная,ул.Трудовая. | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт разводящих водопроводных сетей по ул.Мира, ул.Первомайской в п.Садовом Кущевского района | Кущевское сп: п.Садовый | 1233.649 | 1233.649 | 1110.284 | 1110.284 | 123.365 | 123.365
3 | Ремонт разводящих водопроводных сетей по ул.Южная в с.Степное Кущевского района | Кущевское сп: с.Степное | 374.791 | 374.791 | 337.312 | 337.312 | 37.479 | 37.479
5 | Ремонт разводящих разводных водопроводных сетей в п.Мирном по ул.Дружбы, ул.Мира Кущевского района | Кущевское сп:Мирный | 1216.912 | 1216.912 | 1095.221 | 1095.221 | 121.691 | 121.691
6 | Ремонт разводящих водопроводных сетей по ул.8-е Марта от пер.Совхозного до пер.Восточного в ст.Кущевской Кущевского района. | ст.Кущевская | 519.723 | 519.723 | 467.751 | 467.751 | 51.972 | 51.972
7 | Ремонт разводящих водопроводных сетей между ул.Павлюченко и ул.Российской в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 170.067 | 170.067 | 153.06 | 153.06 | 17.007 | 17.007
8 | Ремонт разводящих водопроводных сетей по ул.Транспортной в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 235.276 | 235.276 | 148.933 | 148.933 | 86.343 | 86.343
9 | Врезка ул.Янтарной в новую водопроводную сеть по ул.Ейской в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 89.869 | 89.869 | 67.424 | 67.424 | 22.445 | 22.445
10 | Ремонт водопровода по ул.Фрунзе от пер.Совхозного до пер.Казачьего в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 176.104 | 176.104 | 158.494 | 158.494 | 17.61 | 17.61
11 | Ремонт водопровода по ул.Дружбы от № 12 до № 30 в п.Мирном Кущевского района | Кущевское сп: п.Мирный | 435.206 | 435.206 | 391.685 | 391.685 | 43.521 | 43.521
12 | Ремонт водопровода от ул.Западной по ул.Краснопартизанской до № 33 в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 212.819 | 212.819 | 191.537 | 191.537 | 21.282 | 21.282
13 | Ремонт водопровода от ул.Западной по ул.Краснопартизанской от № 8до № 24 в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 256.848 | 256.848 | 231.163 | 231.163 | 25.685 | 25.685
14 | Ремонт водопровода по ул.Щорса от пер.Совхозного до пер.Школьного в ст.Кущевской Кущевского района | ст.Кущевская | 163.485 | 163.485 | 147.136 | 147.136 | 16.349 | 16.349
15 | Приобретение материалов на ремонт водопроводных сетей | ст.Кущевская | 215.891 | 215.891 | 0 | 0 | 215.891 | 215.891
16 | Приобретение бака БР 25У-9 и ствола для водонапорной башни п.Северный | Кущевское сп: п.Северный | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0.194
17 | Ремонт водонапорной башни п.Северный | Кущевское сп: п.Северный | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099
18 | Разбивка трассы для водопровода п.Мирный | Кущевское сп: п.Мирный | 6.089 | 6.089 | 0 | 0 | 6.089 | 6.089
19 | Ремонт уличного водопровода по ул.Куйбышева от пер.Совхозного до пер.Восточного (в рамках подготовки к ОЗП) | ст.Кущевская | 340 | 340 | 308.9 | 308.9 | 31.1 | 31.1
20 | Разбивка трассы водопровода в п.Садовый | Кущевское сп: п.Садовый | 8.248 | 8.248 | 0 | 0 | 8.248 | 8.248
21 | Ремонт водопровода сетей по ул.Транспортной | ст.Кущевская | 87.515 | 87.515 | 0 | 0 | 87.515 | 87.515
22 | Демонтаж водонапорной башни в ст.Кущевской | ст.Кущевская | 97.561 | 97.561 | 0 | 0 | 97.561 | 97.561
23 | Материал для водонапорной башни | ст.Кущевская | 61.487 | 61.487 | 0 | 0 | 61.487 | 61.487
24 | Приобретение ствола для башни | ст.Кущевская | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99
25 | Ремонт водопровода по ул.8-е Марта от пер.Весеннего до пер.Войкова | ст.Кущевская | 312.868 | 312.868 | 0 | 0 | 312.868 | 312.868
26 | Ремонт водопровода по ул.Шоссейной | ст.Кущевская | 435.903 | 435.903 | 0 | 0 | 435.903 | 435.903
27 | Ремонт водопровода по ул.Большелопатинской х.Большая Лопатина | Кущевское сп: х.Большая Лопатина | 277.394 | 277.394 | 0 | 0 | 277.394 | 277.394
28 | Бак водонапорной башни | Кущевское сп | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98
29 | Ремонт башни в х.Воровского | Кущевское сп: х.Воровского | 99.785 | 99.785 | 0 | 0 | 99.785 | 99.785
30 | Ремонт водопровода по пер.Восточный от ул.Дзержинского до ул.Фрунзе | ст.Кущевская | 185.817 | 185.817 | 0 | 0 | 185.817 | 185.817
благоустройство
|  | ИТОГО | 23383.111 | 19935.3028 | 16683.722 | 13423.241 | 6399.389 | 6262.0618 | 300 | 250 | Федеральная программа 46000,00 тыс.руб. очистка р.Ея
1 | Реконструкция и строительство тротуаров | Всего по району | 17705.446 | 15759.0528 | 14224.73 | 12607.241 | 3480.716 | 3151.8118 | 0 | 0
1.1 | Капитальный ремонт тротуаров | Кущевское сельское поселение | 10182.65 | 10122.3867 | 8146.12 | 8097.909 | 2036.53 | 2024.4778
1.2 | Ремонт тротуаров | Кущевское сельское поселение | 4597.266 | 4523.183 | 3677.81 | 3618.545 | 919.456 | 904.638
1.3 | Ремонт проезда | Кущевское сельское поселение | 1113.53 | 1113.483 | 890.8 | 890.787 | 222.73 | 222.696
1.4 | Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, ремонт тротуаров в с.Новомихайловское в 2013 году- ул. Красная, 2015, 2016 году в пос.Коммунар ул.Южная | Новомихайловское сельское поселение | 1812 | 0 | 1510 | 0 | 302 | 0 |  |  | Строительство тротуара перенесено на 2014 год, был проведен капитальный ремонт ул.Молодежной на сумму 1850,8,в том числе краевые 1470,4 тыс.рублей.
1.5 | Реконструкция и строительство тротуаров в х.Глебовка по ул.Братская | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обустройство детских игровых площадок | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение и установка качелей лавочек | Глебовское сельское поселение
4 | Реконструкция и строительство тротуаров, ул. Мира, ул. Советксая | Ильинское сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обустройство детских игровых площадок, по пер. Школьному 6, приобретение оборудования | Ильинское сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизация системы наружного освещения | Всего по району | 2687.665 | 730.3 | 2042.992 | 400 | 644.673 | 330.3 | 0 | 0
6.1 | Монтаж уличного освещения по улицам Садовой, Копани,Д.Бедного и Почтовой | Кисляковское сельское поселение | 400 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0
6.2 | Ремонт системы наружного освещения ул.Новостройки в с.Красное, исполнено - 0,500 км | Красносельское сельское поселение | 90.265 | 90.3 | 72.212 | 0 | 18.053 | 90.3
6.3 | Ремонт системы наружного освещения ул. Мичурина в с. Красное, планируемое исполнение - 0,450 км | Красносельское сельское поселение | 99.9 | 77.9 | 83.3 | 77.9 | 16.6 | 0
6.4 | Ремонт системы наружного освещения х.Цукерова Балка ул.Центральная (МТФ), планируемое исполнение-0,500км | Красносельское сельское поселение | 100.51 | 82.1 | 80.408 | 82.1 | 20.102 | 0
6.5 | Ремонт системы наружного освещения х.Красное пер.Клубный от ул.Восточной до ул.Садовой, планируемое исполнение - 0,350 км | Красносельское сельское поселение | 99.766 | 81.2 | 79.8328 | 81.2 | 19.9332 | 0
6.6 | Ремонт системы наружного освещения х.Водяная Балка ул.Комсомольская, планируемое исполнение - 0,570 км | Красносельское сельское поселение | 99.924 | 80.8 | 79.9392 | 80.8 | 19.9848 | 0
6.7 | ремонт систем наружного освещения х.Водяная Балка ул. Комсомольская от дома № 2 до дома № 42 | Красносельское сельское поселение | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0
6.8 | Модернизация системы наружного освещения, 1.Освещение площадки х.Зн.Коммунизма 2.Замена лампочек, светильники, | Первомайское сельское поселение | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 0
6.9 | Ремонт уличного освещения, х.Гослесопитомник ул.Гвардейская; с.Семеновка ул.Мира; с.Раздольное ул.Красная; х. Гослесопитомник ул.Ленина; С. Ивано-Слюсаревское ул.Нижняя | Раздольненское сельское поселение | 1700 | 240 | 1250 | 0 | 450 | 240
7 | Освещение детской игровой площадки в хут.Знамя Коммунизма | Первомайское сельское поселение хут.Знамя Коммунизма | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения
8 | Строительство детских площадок | Первомайское сельское поселение хут.Знамя Коммунизма | 394 | 394 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство детскойи игровой площадки в хут.Знамя Коммунизма
9 | Очистка р. Ея (1250м по руслу реки). | Кущевский район | 46000 | 46000 | [6 empty] | Федеральная программа
10 | Ликвидация несанкционированных свалок в Шкуринском, Первомайском, Новоми-хайловском, Ильинском, Раздольном, Красносельском, Среднечубуркском сель-ских поселениях. | Шкуринское, Первомайское, Новоми-хайловское, Ильинское, Раздольное, Красносельское, Среднечубуркское сельские поселения. | 1149 | 1332 |  |  | 1149 | 1332
11 | Организация и выполнение санитарной очистки населённых пунктов Кущевского района. | Кущевский район | 475 | 703 |  |  | 475 | 703
12 | Оформление документации, ремонт и реконструкция ГТС (гидротехнических сооружений). | Кущевский район | 450 | 495 |  |  | 150 | 245 | 300 | 250 | 250,0 тыс. руб. средства водопользователей.
13 | Обустройство детских игровых площадок в с.Новомихайловское 2014 год - ул.Трудовая -1 шт, 2015 год ул.Набережная-1 шт, 2016 год ул. ул.Школьная-1 шт., в 2017 пос.Коммунар ул. Мира – 1шт. | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Модернизация системы наружного освещения в с.Новомихайловское 2014 год- ул.Набережная, ул. 40 лет Победы,2015 год ул.Школьная, пер.Фестивальный, пер.Речной 2016 год-ул.Красная, 2017 год пос.Коммунар- реконструкция всех улиц. | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Обустройство детских игровых площадок | Кущевское сельское поселение | 500 | 499.95 | 0 | 0 | 500 | 499.95
15.1 | Игровая площадка, ст. Кущёвская, ул.Крупская (32-34) | ст.Кущевская | 58.4 | 58.305 | 0 | 0 | 58.4 | 58.305
15.2 | Игровая площадка, ст. Кущёвская, ул.Ленина (3-5) | ст.Кущевская | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5
15.3 | Игровая площадка, ст.Кущевская, городок, ДОС-4 | ст.Кущевская | 101 | 100.905 | 0 | 0 | 101 | 100.905
15.4 | Игровая площадка, ст.Кущевская, ул.Красногвардейская,8 | ст.Кущевская | 14.3 | 14.28 | 0 | 0 | 14.3 | 14.28
15.5 | Игровая площадка, ст.Кущевская, ул.Гагарина, 1 а | ст.Кущевская | 9.2 | 9.125 | 0 | 0 | 9.2 | 9.125
15.6 | Игровая площадка, ст.Кущевская, ул.Полевая, 2а | ст.Кущевская | 101 | 100.905 | 0 | 0 | 101 | 100.905
15.7 | Игровая площадка, ст.Кущевская, пер.Школьный, 56 (доукомплектация) | ст.Кущевская | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55
15.8 | Игровая площадка, п.Мирный (доукомплектация) | п.Мирный | 43.1 | 43.05 | 0 | 0 | 43.1 | 43.05
15.9 | Игровая площадка, п.Садовый (доукомплектация) | п.Садовый | 62 | 61.98 | 0 | 0 | 62 | 61.98
15.10 | Игровая площадка, с.Новоивановское (доукомплектация) | с.Новоивановское | 35.2 | 35.18 | 0 | 0 | 35.2 | 35.18
15.11 | Приобретение игровых элементов призерам к дню станицы | ст.Кущевская | 11.3 | 11.72 | 0 | 0 | 11.3 | 11.72
7. Обеспечение доступности жилья
|  | ИТОГО | 8846.21 | 2171.41 | 6989.7 | 314.8 | 1856.51 | 1856.51 | 0 | 0
1 | Обеспечение жильем молодых семей | Первомайское сельское поселение | 570.1 | 516.2 | 368.8 | 314.8 | 201.3 | 201.3 | 0 | 0 | Предоставлена субсидия 1 молодой семье по программе "Жилище"
2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой инженерных участков: | Кущевское сельское поселение | 8276.11 | 1655.21 | 6620.9 | 0 | 1655.21 | 1655.21
2.1 | для многодетных семей в ст.Кущевская, 6-я резервная территория, квартал 349,350 | ст.Кущевская | 4951.11 | 990.21 | 3960.9 | 0 | 990.21 | 990.21
2.2 | для многодетных семей в ст.Кущевская, 4-я резервная территория, квартал 306 | ст.Кущевская | 3325 | 665 | 2660 | 0 | 665 | 665
8. Архитектура и градостроительство
|  | ИТОГО | 12293.2 | 4356.724 | 10560 | 3057.927 | 1733.2 | 1298.793 | 0 | 0
1 | Внесение изменений в схему территориального планирования муници-пального образования Кущевский район (СТП) | Кущевский район | 250 | 0 | 175 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Проводится сбор информации для внесения изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кущевский район
2 | Установка въездных знаков в Кущевский район вдоль ФАД М4 Дон (на границе с Ростовской областью и на границе с Крыловским районом) | Кущевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения | Первомайское сельское поселение | 668 | 697.3 | 573 | 573 | 95 | 124.3 | 0 | 0
4 | Разработка правил землепользования и застройки Красносельского сельского поселения | Красносельское сельское поселение | 495 | 495.76 | 396 | 396 | 99 | 99.758 | 0 | 0
5 | Разработка правил землепользования и застройки Кущевского сельского поселения | Кущевское сельское поселение | 668 | 667 | 554 | 534 | 114 | 133 | 0 | 0
6 | Разработка правил землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения | Раздольненское сельское поселение | 834 | 643.93 | 662 | 511.127 | 172 | 132.801 | 0 | 0
7 | Разработка правил землепользования и застройки Среднечубуркского сельского поселения | Среднечубуркское сельское поселение | 600 | 495.8 | 480 | 470.8 | 120 | 25 | 0 | 0 | выполнено
8 | Разработка правил землепользования и застройки Шкуринского сельского поселения | Шкуринское сельское поселение | 480 | 565.3 | 0 | 0 | 480 | 565.3 | 0 | 0
9 | Разработка правил землепользования и застройки Глебовского сельского поселения | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Разработка правил землепользования и застройки Ильинского сельского поселения | Ильинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Разработка правил землепользования и застройки Кисляковского сельского поселения | Кисляковское сельское поселение | 464 | 41.434 | 410 | 0 | 54 | 41.434 | 0 | 0 | По муниципальному контракту №3 от 22 ноября 2013 года на разработку ПЗЗ предусмотрено денежных средств в размере 345,276 тыс. руб. (кр.- 303,842 тыс.руб., мест. - 41,434 тыс.руб.) Денежные средства из краевого бюджета 303,842 тыс.руб. поступили 4 апреля 2014 года
12 | Разработка правил землепользования и застройки Краснополянского сельского поселения | Краснополянское сельское поселение | 298 | 15 | 283 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | По муниципальному контракту на разработку ПЗЗ предусмотрено денежных средств в размере 266,400 тыс. руб. (кр.- 251,400 тыс.руб., мест. - 15,0 тыс.руб.) Денежные средства из краевого бюджета 251,400 тыс.руб. поступили в апреле 2014 года
13 | Разработка правил землепользования и застройки Новомихайловскогосельского поселения | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Разработка правил землепользования и застройки Полтавченского сельского поселения | Полтавченское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Глебовского сельского поселения | Глебовское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
16 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Ильинского сельского поселения | Ильинское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
17 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Кисляковского сельского поселения | Кисляковское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
18 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения | Краснополянское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
19 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Красносельского сельского поселения | Красносельское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0
20 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Кущевского сельского поселения | Кущевское сельское поселение | 3638 | 0 | 3456 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
21 | разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Новомихайловского сельского поселения | Новомихайловское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
22 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения | Первомайское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
23 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Полтавченского сельского поселения | Полтавченское сельское поселение | 293 | 0 | 278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
24 | разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Раздольненского сельского поселения | Раздольненское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
25 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Среднечубуркского сельского поселения | Среднечубуркское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" в ноябре 2012 года приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
26 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Шкуринского сельского поселения | Шкуринское сельское поселение | 287 | 0 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Действие контракта с ООО "Проектный институт территориального планирования" приостановлено в связи с отсутствием денежных средств в краевом бюджете для софинансирования программы
27 | Организация разработки документов территориального планированияи иной градостроительной документации | Первомайское сельское поселение | 735.2 | 735.2 | 573 | 573 | 162.2 | 162.2 | 0 | 0 | Развитие инжинерной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, строительство объектов социальной сферы
9. Развитие экономики
|  | ИТОГО | 371175.406 | 475912.721 | 18785.5 | 17332.584 | 2166.65 | 2142.65 | 350223.256 | 456437.487
1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Муниципалное образование Кущевский район | 968 | 906.284 | 700 | 638.284 | 268 | 268 | 0 | 0 | В бюджете МО было утверждено 268 тыс.руб, поэтому были внесены корректировки в Программу
2. | Инвестиционное развитие | Муниципалное образование Кущевский район | 2183.256 | 2183.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.256 | 2183.256
3. | Строительство дополнительного офиса ООО «Кубань Кредит» | ст.Кущевская, ул.Ленина | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | Введен в эксплуатацию
4. | Строительство погрузочной точки с/х продукции ООО «Тандем» | ст.Кущевская, ул.Промышленная, 5б | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | Введен в эксплуатацию
5. | Строительство АЗС ООО «Агрофирма «Лоза» | т.Кущевская, вдоль ФАД М-4 «Дон» км1141+750м | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | Введен в эксплуатацию
6. | Размещение предприятия по производству масла из семян подсолнечника ООО «Акиф» | ст.Кущевская, ул.Гагарина | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | Введен в эксплуатацию
7. | Строительство свинофермы на 8000 голов ООО «ДВВ-Агро» | с.Новоивановское | 143000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | Приостановлен до окончания снятия карантина по АЧ
8. | Строительство станции добычи и очистки воды | ст.Кущевская | 20000.15 | 18608.95 | 18085.5 | 16694.3 | 1874.65 | 1874.65 | 40 | 40 | Введен в эксплуатацию
9. | Строительство придорожного комплекса ООО «Артэнц» | ст.Кущевская, пер.Дорожный, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии проектирования
10. | Строительство многоквартирного жилого дома | ст.Кущевская, ул.Крупская, 5 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | Перенос начала строительства на 2013 год
11. | Строительство производственно-логистического комплекса ООО «Мартин» | ст.Кущевская, поворот на Новомихайловское | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | Начато строительство второй очереди
12. | Строительство ипподрома | ст.Кущевской вдоль ФАД «Дон» по пер.Дорожному | 0 | 784.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.521 | Проведены торги по з/у, подготовка ПСД
13. | Строительство магазинов, сервисных центров | пер.Совхозный 101 (а,б,в,г,д,е,ж,з,и) | 0 | 449.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.08 | Проведены торги по з/у, подготовка ПСД
14. | Строительство логистического комплекса ст.Кущевской вдоль ФАД «ДОН» | т.Кущевской вдоль ФАД «Дон» по ул.Транспортной, 28 | 0 | 1840.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.63 | Проведены торги по з/у, подготовка ПСД
15. | Строительство тепличного комплекса Зайцев В.А. | ст.Кущевская пер.Кубанский, 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка ПСД
16. | Строительство 12-ти квартирного жилого дома, ООО «Стандарт-Плюс» | ст.Кущевская, пер.Москвича, 94а | 0 | 15140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140 | Перенос начала строительства на 2013 год
17. | Строительство откормочного комплекса КРС (2000 голов) Зайцев В.А. | ст.Шкуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка ПСД
18. | Строительство торгового центра и жилого комплекса ООО «Мартин» | ст.Кущевская, ул.Ленина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка общей концепции проекта и ПСД
19. | Строительство сахарного завода | ст.Кущевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поиск инвестора
20. | Строительство придорожного комплекса в этнографическом стиле | ст.Кущевская, пер.Дорожный, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД
21. | Строительство многофункциональной придорожной зоны | ст.Кущевская, ул.Транспортная | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | Перенос начала строительства на 2013 год
22. | Строительство многофункциональной придорожной зоны | с.Раздольное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подбор земельного участка
23. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Глебовское сельское поселение | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием денежных средств исполнение перенесено на 2014 год
24. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Ильинское сп | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  | программа отменена
25. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Новомихайловском сельском поселении | Новомихайловское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Развитие АПК
|  | ИТОГО | 15083.9 | 5373 | 15083.9 | 5373 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Закупка элитных семян сельхозтоваропроизводителями | МО Кущёвский район | 80 | 69 | 80 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение от плана с связи с уменьшенным лимитом выделенным МСХ Краснодарского края
2 | Кротование, строительствоканалов, осушения забалоченных участков земель | МО Кущёвский район | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ООО Агрофирма "ФБК" | Шкуринское с/п | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи со сменой учредителя и перереристрацией из Кущёвского района в Выселковский район
4 | Закупка оборудования для сан. пропускников, закупка вет. препаратов | МО Кущёвский район | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с изменениями внесёнными статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и совершенствовании бюджетного процесса" (прекращение реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными, районными, целевыми, муниципальными программами
5 | Субсидии на возмещение гражданам ведущих ЛПХ, за сданную продукцию,приобретение молодняка животных, строительство теплиц | МО Кущёвский район | 5761.9 | 0 | 5761.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Предоставление грантов на развитие животноводческих ферм | МО Кущёвский район | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с изменениями внесёнными статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и совершенствовании бюджетного процесса" (прекращение реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными, районными, целевыми, муниципальными программами
7 | Создание семейной фермы | МО Кущёвский район | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с изменениями внесёнными статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и совершенствовании бюджетного процесса" (прекращение реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными, районными, целевыми, муниципальными программами
7.1 | ИП Кобелев А.В | Шкуринское с/п | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с изменениями внесёнными статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и совершенствовании бюджетного процесса" (прекращение реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными, районными, целевыми, муниципальными программами
8 | Закупка и выращивание КРС молочной породы | МО Кущёвский район | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с изменениями внесёнными статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и совершенствовании бюджетного процесса" (прекращение реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными, районными, целевыми, муниципальными программами
8.1 | ИП Крошка В.А. | Раздольненское с/п | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с изменениями внесёнными статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ ФЗ от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и совершенствовании бюджетного процесса" (прекращение реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочными, районными, целевыми, муниципальными программами
9 | Мониторинг плодородия земель, приобретение средств химизации, минеральных удобрений | МО Кущёвский район | 7 | 404 | 7 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | Строительство объекта (ямы "Беккери") для утилизации биологических отходов. | Кущевский район | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |  |  |  |  | Программа "Предупреждение риска заноса, предупреждение и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы"
11. Промышленность
12. Дорожное хозяйство
|  | Всего по району | 51978 | 50551.5661 | 41976 | 39909.257 | 10002 | 10642.3091
12.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения | Муниципальное образование Кущевский район | 1700 | 2035.343 | 0 | 0 | 1700 | 2035.343
12.2 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Глебовское сельское поселение | 2000 | 2231.958 | 1800 | 1800 | 200 | 431.958
12.3 | Дислокация дорог и установка дорожных знаков | Глебовское сельское поселение | 50 | 58.1 | 0 | 0 | 50 | 58.1
12.4 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Ильинское сельское поселение | 2000 | 2258.57 | 1800 | 1800 | 200 | 458.57
12.5 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Кисляковское сельское поселение | 3000 | 3211.474 | 2700 | 2700 | 300 | 511.474
12.6 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Краснополянское сельское поселение | 331 | 279.9 | 0 | 0 | 331 | 279.9
12.7 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Красносельское сельское поселение | 7389 | 7111.0261 | 6650 | 6400 | 739 | 711.0261
12.8 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Кущевское сельское поселение | 16220 | 14629.9018 | 12976 | 11703.921 | 3244 | 2925.9808
12.9 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Новомихайловское сельское поселение | 1888 | 1850.817 | 1510 | 1470.381 | 378 | 380.436
12.10 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Первомайское сельское поселение | 1600 | 1494.497 | 1440 | 1345.047 | 160 | 149.45
12.11 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Полтавченское сельское поселние | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Раздольненское сельское поселение | 8800 | 8872.97 | 7000 | 7000 | 1800 | 1872.97
12.13 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Среднечубуркское сельское поселение | 2000 | 1754 | 1600 | 1403.2 | 400 | 350.8
12.14 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения | Шкуринское сельское поселение | 5000 | 4763.0093 | 4500 | 4286.708 | 500 | 476.3013
13. Предупреждение ЧС
|  | ИТОГО | 30 | 10 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 5
1 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма | Глебовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в поселении | Глебовское сельское поселение | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием денежных средств исполнение перенесено на 2014 год
3 | Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Ильинского сельского поселения на 2011-2013годы» | Ильинское сп | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | отменена
4 | Оснащение звуковой сигнализацией в Новомихайловском сельском поселении | Новомихайловское сп | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Исполнено в срок.
5 | Организация первичных мер противопожарной безопасности в Новомихайловском сельском поселении | Новомихайловское сп | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | Исполнено в срок.
14. Центр занятости населения
|  | ИТОГО | 36 | 34.5 | 0 | 0 | 36 | 34.5 | 0 | 0
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | Глебовское сельское поселение | 26 | 24.5 | 0 | 0 | 26 | 24.5 | 0 | 0
| Организация оплачиваемых общественных работ | Полтавченское сельское поселение с.Полтавченское | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
15. Противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств
|  | ИТОГО | 285 | 285 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0
1. | Создание условий для профилактики незакон¬ного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества | Муниципалное образование Кущевский район | 285 | 285 |  |  | 285 | 285 |  |  | В 2014 г. - 59 тыс.руб.
16. Гармонизация межнациональных отношений
|  | ИТОГО | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0
1. | Обеспечение гармонизации межнациональных отношений; укрепление толерантности в Кущевском районе; предотвращения этнических конфликтов. | Муниципалное образование Кущевский район | 35 | 35 |  |  | 35 | 35
17. Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействию коррупции
|  | ИТОГО | 150 | 47.5 | 0 | 0 | 150 | 47.5 | 0 | 0
1 | Меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом | МО Кущевский район | 100 | 47.5 |  |  | 100 | 47.5
2 | Меры по профилактике правонарушений | МО Кущевский район | 50 | 0 |  |  | 50 | 0
18. Совершенствование системы муниципального управления
|  | ИТОГО | 2700 | 2172.9 | 0 | 0 | 2700 | 2172.9 | 0 | 0
1. | Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы администрации муниципального образования Кущевский район» | Кущевский район | 2700 | 2172.9 |  |  | 2700 | 2172.9 |  |  | по состоянию на 01.04.2014 г. исполнение 2014 г.- 994,95 тыс.руб.
19. Формирование и содержание объектов муниципальной собственности
|  | ИТОГО | 2370 | 1908 | 0 | 0 | 2370 | 1908 | 0 | 0
1. | Формирование (уточнение характеристик) земельных участков | муниципальное образование Кущевский район | 970 | 653 |  |  | 970 | 653
2 | Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание имущества казны | муниципальное образование Кущевский район | 1400 | 1255 |  |  | 1400 | 1255
20. Предупреждение ЧС. Безопасный район
|  | ИТОГО | 500 | 450 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0
1. | Создание инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации, (приобретение видеокамер) | Муниципалное образование Кущевский район | 250 | 200 |  |  | 250 | 200
2. | Создание и оснащение материально-технической базы МУ «Ситуационный центр» (приобретение и установка сервера, программного обеспечения, мониторов, источников бесперебойного питания, компьютеров, мебели» | Муниципалное образование Кущевский район | 250 | 250 |  |  | 250 | 200
|  | ИТОГО | 630619.703 | 652487.7319 | 196377.558 | 124382.431 | 73867.089 | 64711.9199 | 360395.056 | 463343.277
| Заместитель главы муниципального образования Кущевский район | [7 empty] | А. М. Калюжный
¹ Указывается точный перечень мероприятий согласно приложению № 1, утвержденной Программы социально-экономического развития муниципального образования (муниципальных районов и городских округов) на период до 2017 года.
² Выполнение мероприятия, социально-экономический эффект от реализации мероприятия, текущая стадия, причины не выполнения мероприятия в обозначенные сроки.

## форма №2
Информация о реализации инвестиционных проектов, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года
№ п/п | Отрасль, в которой реализуется проект | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1. | 65. Финансовое посредничество | Строительство дополнительного офиса ООО «Кубань Кредит» | 2012-2013гг | ст.Кущевская, ул. Ленина | Введен в эксплуатацию | Соблюден
2. | 53.12. Хранение и складирование | Строительство погрузочной точки с/х продукции ООО «Тандем» | 2012-2013гг | ст. Кущевская, ул.Промышленная, 5б | Введен в эксплуатацию | Соблюден
3. | 50.50. Розничная торговля моторным топливом | Строительство АЗС ООО «Агрофирма «Лоза»» | 2011-2013гг | ст.Кущевская, вдоль ФАД М-4 «Дон» км1141+750м | Введен в эксплуатацию | Соблюден
4. | 15.41.2. Производство неочищенных растительных масел | Размещение предприятия по производству масла из семян подсолнечника ООО «Акиф» | 2011-2013гг | ст. Кущевская, ул. Гагарина, 65 | Введен в эксплуатацию | Соблюден
5. | 26.6. Производство изделий из бетона, гипса и цемента | Строительство цеха и установка технологической линии по производству тротуарной плитки, бордюра и т.д путем вибропрессования 1300 тыс.т | 2012-2013гг | ст. Кущевская, ул.Кошевого 105 | Введен в эксплуатацию | Соблюден
6. | 01.23. Разведение свиней | Строительство свинофермы на 8000 голов ООО «ДВВ-Агро» | 2008-2013гг | с. Новоивановское | Приостановлен до окончания карантина по АЧС | Не соблюден
7. | 41.00.1. Сбор и очистка воды | Строительство станции добычи и очистки воды | 2013г | ст.Кущевская | Введен в эксплуатацию | Соблюден
8. | 15.98.2. Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод | Строительство цеха безалкогольных газированных напитков ООО «Пей-ка» | 2010-2013гг | ст.Кущевская,26 ул.Советская, 126 | Введен в эксплуатацию | Соблюден
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1. | 52. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; 55.10. Деятельность гостиниц | Строительство придорожного комплекса ООО «Артэнц» | 2013-2015гг | ст.Кущевская, пер.Дорожный, 7 | Разработка ПСД | Соблюдается
2. | 45.2. Строительство зданий и сооружений | Строительство многоквартирного жилого дома | 2012-2014гг | ст. Кущевская, ул. Крупская, 5 | Благоустройство территории, отделочные работы | Соблюдается
3. | 60.24. Деятельность автомобильного транспорта | Строительство производственно-логистического комплекса ООО «Мартин» | 2012-2014гг | ст. Кущевская, ул. Транспортная, 17а | Строительство | Соблюдается
4. | 92.72. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включённая в другие группировки | Строительство ипподрома | 2013-2015гг | ст. Кущевской вдоль ФАД «Дон» по пер. Дорожному | Разработка ПСД | Соблюдается
5. | 52. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами | Строительство магазинов, сервисных центров | 2013-2016гг | ст.Кущевская, пер. Совхозный, 101 (а,б,в,г,д,е,ж,з,и) | Разработка ПСД | Соблюдается
6. | 60.24. Деятельность автомобильного транспорта | Строительство логистического комплекса ст.Кущевской вдоль ФАД «ДОН» | 2013-2017гг | ст.Кущевской вдоль ФАД «Дон» по ул.Транспортной, 28 | Разработка ПСД | Соблюдается
7. | 02.21.1. Овощеводство | Строительство тепличного комплекса Зайцев В.А. | 2013-2015гг | ст.Кущевская пер.Кубанский, 96 | Разработка ПСД | Соблюдается
8. | 45.2. Строительство зданий и сооружений | Строительство 12-ти квартирного жилого дома, ООО «Стандарт-Плюс» | 2012-2014гг | ст.Кущевская, пер.Москвича, 94а | Отделочные работы, благоустройство территории | Соблюдается
9. | 01.21. Разведение крупного рогатого скота | Строительство откормочного комплекса КРС (2000 голов) Зайцев В.А | 2014-2017гг | ст.Шкуринская | Разработка ПСД | Соблюдается
10. | 52. Розничная торговля, кроме торговли автоттранспортными средствами и мотоциклами | Строительство торгового центра и жилого комплекса ООО «Мартин» | 2013-2016гг | ст.Кущевская, ул. Ленина | Разработка ПСД | Соблюдается
11. | 15.83. Производство сахара | Строительство сахарного завода | 2014-2017гг | ст.Кущевская | Поиск инвестора | Соблюдается
12. | 55.10. Деятельность гостиниц | Строительство придорожного комплекса в этнографическом стиле | 2014-2016гг | ст.Кущевская, пер.Дорожный, 1а | Разработка ПСД | Соблюдается
13. | 55.10. Деятельность гостиниц | Строительство многофункциональной придорожной зоны | 2013-2015гг | ст. Кущевская, ул. Транспортная | Начато строительство | Соблюдается
14. | 55.10. Деятельность гостиниц | Строительство многофункциональной придорожной зоны | 2013-2015гг | с.Раздольное | Подбор земельного участка | Соблюдается

## форма №3
Мониторинг целевых индикаторов Программы социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года за 2013 год*
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год |  | Исполнение плана, % | Темп роста, %, 2013/2012
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Уровень жизни населения
1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 66.334 | 66.156 | 66.087 | 100 | 99.6
2. | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 12.18 | 12.74 | 11.83 | 92.9 | 97.1
3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 14.85 | 13.53 | 15.34 | 113.4 | 103.3
4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 26.49 | 26.5 | 26.5 | 100 | 100
5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 10848 | 12137 | 12800 | 105.5 | 118
6. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 17448.9 | 18296.7 | 19820.5 | 108.3 | 113.6
7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
| врачей | руб. | 28968 | 29516 | 31935.8 | 108.2 | 110
| среднего медицинского персонала | руб. | 13627 | 14100 | 1550.1 | 110.3 | 114.1
| младшего медицинского персонала | руб. | 10357 | 10810 | 10481.5 | 97 | 101.2
| педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 12078.1 | 14076.1 | 14076.1 | 100 | 116.5
| педагогических работников общего образования | руб. | 16039.3 | 18068.3 | 18068.3 | 100 | 112.7
| работников физкультуры и сопрта | руб. | 12679.3 | 15418.4 | 15418.4 | 100 | 121.6
| работников культуры | руб. | 10974.6 | 13378.4 | 13378.4 | 100 | 122
8. | Соотношение средней заработной платы муниципального образования к средней заработной плате в Краснодарском крае | % | 73.6 | 75.8 | 73.1 | 96.4 | 100
9. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 1.2 | 1.34 | 0.9 | 67.2 | 75
Социальная сфера
Образование
10. | Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями | % | 75.1 | 77 | 75 | 97.5 | 100
| Доля детей в озрасте от 1-6 лет, получаюих дошкольную образовантельную услугу,и (или) услугу по их содержанию в униципальных обшщеобразовательных учреждениях в общей численности лдетей в возрасте 1-6 лет | % | 53.5 | 55.7 | 55.7 | 100 | 104.1
11. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 57 | 57 | 40 | 70.2 | 70.2
12. | Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 365 | 388 | 358 | 99.2 | 98.1
13. | Строительство детских дошкольных учреждений | ед./мест
14. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 2/40 | 1/40 | 1/50 | 100/125 | 50/125
15. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0 | 3/70 | 3/70 | 100 | 0
16. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 19/0 | 17/0 | 89,5/0 | 0
17.1 | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений без ввода дополнительных мест | ед. | 0 | 3/0 | 0 | 0 | 0
18. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 88,1 | 89,5 | 89,84 | 100,4 | 100,2
19. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 13,4 | 13,5 | 15,0 | 111,1 | 111,9
19.1 | Охват детей системой дополнительного образования | % | 21,7 | 29,99 | 27,4 | 91,4 | 126,3
Здравоохранение
20. | Ввод в эксплуатацию:
| амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| больниц | ед.
21. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Обеспеченность населения:
| больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 100 | 100
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 100 | 100
| врачами | чел. на 10 тыс. населения | 25.8 | 26.1 | 24.9 | 95.4 | 96.5
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 107.3 | 108.2 | 84.2 | 77.8 | 78.5
23. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
Культура
24. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100
25. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 103.2 | 104.3
26. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями: |  | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 100 | 100
| спортивными залами |  | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 100 | 100
| плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100 | 100
| плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 100 | 100
27. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 32.7 | 34 | 34 | 100 | 104
Обеспеченность жильем
28. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | м2 общей площади | 15900 | 16360 | 16360 | 100 | 102.9
29. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | м2 | 2544 | 2256 | 2296 | 86 | 90.3
30. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 26.38 | 26.85 | 26.89 | 100.1 | 102.2
32. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 235 | 268 | 275 | 103 | 117
33. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | м2 | 33350 | 31000 | 34938.8 | 112.7 | 104.9
34. | Количество предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | единиц | 184/66 | 170/120 | 177/122 | 104,1/101,7 | 96,2/184,8
35. | Объем предоставленных жилищных, в т. ч. ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья | млн. рублей | 81,751/53,344 | 152,020/135,758 | 154,588/136,998 | 101,7/100,9 | 189,1/в 2,6р.
36. | Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 0 | 63 | 29 | 46
37. | Протяженность водопроводных сетей | км | 930.23 | 932.5 | 933.37 | 100.0933 | 100.3376
38. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 5 | 9.04 | 5.7 | 63.0531 | 114
39. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0
40. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 70 | 70 | 70 | 100 | 100
41. | Протяженность канализационных сетей | км | 17 | 17 | 17 | 100 | 100
42. | Уровень износа канализационных сетей | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100
43. | Реконструировано канализационной сети | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Протяженность тепловых сетей | км | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 100 | 100
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1.25 | 1.7 | 1.7 | 100 | 136
46. | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 1.25 | 1.7 | 1.7 | 100 | 136
47. | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 72 | 73 | 87 | 119.1781 | 120.8333
49. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 295.95 | 417 | 417 | 100 | 140.9022
50. | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 960 | 959.136 | 959.136 | 100 | 99.91
| в том числе с твердым покрытием | км | 655.96 | 655.96 | 655.96 | 100 | 100
51. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 1249.917 | 1249.053 | 1249.053 | 100 | 99.9309
| федерального значения | км | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 100 | 100
| регионального значения | км | 239.167 | 239.167 | 239.167 | 100 | 100
| местного значения | км | 960 | 959.136 | 959.136 | 100 | 99.91
52. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47.35 | 43.34 | 43.34 | 100 | 91.5312
53. | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 25.79 | 16.75 | 16.75 | 100 | 64.9477
54. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 100 | 81.0256
55. | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения
56. | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения
Благоустройство
57. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 5.304 | 8.43 | 8.43 | 100 | 158.9367
58. | Количество высаженных зеленых насаждений | шт. |  |  |  | 0 | 0
59. | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | м2 |  |  |  | 0 | 0
60. | Количество установленных светильников наружного освещения | шт. | 198 | 268 | 268 | 100 | 135.3535
61. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | ед.
62. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | км | 25.79 | 16.75 | 16.75 | 100 | 64.9477
Развитие реального сектора экономики
63. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1666.8 | 2572.4 | 2624 | 102 | 157.4
64. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 1573.6 | 2551.6 | 2615 | 102.5 | 166.2
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 1518.9 | 2397.5 | 2585.5 | 107.8 | 170.2
65. | Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 43 | в 3 раза
66. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 93.1 | 284.2 | 286.6 | 100.8 | в 3 раза
| в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 92.4 | 282.4 | 62 | 22 | 67.1
67. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 8010.9 | 9246 | 9313 | 100.8 | 116.3
68. | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 21833 | 21708 | 21708 | 100 | 99.4
69. | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 44.8 | 45.6 | 45.6 | 100 | 101.8
70. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 3813.9 | 4033.7 | 4317.6 | 107 | 113.2
71. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 98.7 | 105 | 106.5 | 101.4 | 107.9
72. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 1070 | 1284.5 | 1302 | 101 | 121.7
73. | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 93.2 | 93 | 93.2 | 100.2 | 100
74. | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 17.4 | 16.5 | 19 | 115.2 | 109.2
75. | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 5.2 | 5.7 | 7.8 | 136.8 | 150
76. | Количество коллективных средств размещения | единиц | 9 | 10 | 11 | 110 | 122.2
77. | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 293.8 | 364.4 | 298.6 | 81.9 | 101.6
78. | Пассажирооборот | тыс.пасс.км/ тыс.пасс. | 7870/767 | 8734,7/831 | 8734,7/831 | 100 | 111/113,9
79. | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 150 | 152.5 | 161 | 105.6 | 107.3
80. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1090.6 | 876 | 1205 | 137.6 | 110.5
Инвестиционное развитие
81. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 1111 | 1260 | 1268 | 100.6 | 114.1
82. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 50 | 70 | 82 | 117.1 | 140
83. | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 100 | 111.85
Развитие малого предпринимательства
84. | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 2752 | 2561 | 2464 | 96.2 | 89.5
85. | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 4646 | 4652 | 4780 | 102.8 | 102.9
86. | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 287.2 | 312.4 | 339.49 | 108.7 | 118.2
Сфера предоставления муниципальных услуг
87. | Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг | % | 81 | 87 | 87 | 100 | 107.4
88. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 72 | 74 | 74 | 100 | 102.8
89. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 308 | 448 | 448 | 100 | 145.5
91. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 12 | 15 | 6 | 40 | 50
92. | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
93. | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 3 | 4 | 4 | 100 | 133.3
| Заместитель главы муниципального образования Кущевский район | [5 empty] | А. М. Калюжный