О подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Среднечубуркского сельского поселения

Кущевского района Краснодарского края

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3039-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края  вопросов местного значения», приказом Министерства экономического  развития РФ от 01 сентября 2014 года № 540  «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования Кущевский район  п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального образования Кущевский район (Кравченко) приступить к подготовке проекта о внесении изменений в  правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

2. Утвердить:

2.1 план мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района, Краснодарского края (приложение № 1).

2.2 этапы градостроительного зонирования (приложение № 2).

3. Предложения для разработки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края от заинтересованных лиц принимаются комиссией по вопросам землепользования и застройки муниципального образования Кущевский район в управлении архитектуры и градостроительства муниципального образования Кущевский район до 25 ноября 2016 г.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Кущевская Наше Время» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район в сети «Интернет».

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

Кущевский район         						 		    С.В.Ламонов

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования Кущевский район

от _________ № _____

План мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений

в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения

Кущевского района Краснодарского края

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края | ноябрь 2016 |
| 2 | Опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район информационного сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района. | ноябрь 2016 (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки) |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района, подготовка рекомендаций об учете предложений при разработке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | ноябрь 2016 |
| 4 | Заключение контракта на разработку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельское поселение Кущевского района. | декабрь 2016 г. |
| 5 | Подготовка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края. | январь 2017 г. |
| 6 | Размещение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края во ФГИС ТП | февраль 2017 г. |
| 7 | Подготовка нормативного акта о проведении публичных слушаний, опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район | февраль 2017 г. |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края. | В течении двух месяцев с момента оповещения жителей |
| 9 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 10 | Рассмотрение проекта и результатов публичных слушаний главой муниципального района, возвращение на доработку либо направление в Совет муниципального образования Кущевский район для утверждения | В течение двух недель после проведения публичных слушаний |
| 11 | Рассмотрение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Советом муниципального образования Кущевский район и его утверждение | апрель 2017 г. |
| 12 | Опубликование утвержденных правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район | апрель 2017 г. |
| 13 | Размещение утвержденных правил землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района во ФГИС ТП | апрель 2017 г. |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Кущевский район					             Д.Я.Балковой

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования Кущевский район

от _________ № _____

Этапы

градостроительного зонирования

Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края (далее – проект о внесении изменений в Правила) разрабатывается в четыре этапа.

Первый этап – подготовка основных положений развития местной системы градостроительного регулирования и материалов к схеме существующего землепользования:

анализ региональной законодательной базы по вопросам землепользования и застройки;

анализ муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки;

изучение основных проблем и направления совершенствования региональной и местной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки;

подготовка картографических материалов к схеме существующего землепользования.

Второй этап - подготовка концепции правового зонирования территории, которая является основанием для подготовки проекта о внесении изменений в Правила:

сбор и анализ градостроительных материалов, фиксирующих существующую ситуацию и динамику изменений использования территории поселения с целью выявления тенденций развития, в том числе анализ ранее разработанной градостроительной документации;

выявление основных проблем и тенденций экономики поселения, анализ доходности территории;

разработка карты-схемы основных проблемных ситуаций в поселении;

подготовка предложений по процедурным схемам градостроительной подготовки территории применительно к различным типологическим случаям;

разработка и комплектация материалов концепции градостроительного зонирования;

презентация и согласование концепции градостроительного зонирования как основания для подготовки первой редакции проекта о внесении изменений в Правила.

Третий этап - подготовка первой редакции проекта о внесении изменений в Правила:

подготовка карт градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов;

подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки;

представление первой редакции проекта о внесении изменений в  Правила для подготовки замечаний и предложений комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила и заинтересованными лицами.

Четвертый этап - подготовка второй редакции проекта о внесении изменений в  правила:

подготовка и рассмотрение Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки муниципального образования Кущевский район, а также заинтересованных лиц сводной таблицы замечаний, предложений и комментариев;

внесение поправок в текст проекта о внесении изменений в Правила и в картографические материалы по поступившим замечаниям и предложениям;

методическое обеспечение публичных слушаний с участием граждан, представителей общественности, деловых кругов, депутатов	- подготовка окончательной редакции проекта Правил (с учетом мнений и замечаний, высказанных на публичных слушаниях);

утверждение правил землепользования и застройки  Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Кущевский район					             Д.Я.Балковой